## Presupuesto
Proyecto | BalonEvo
Fecha de inicio | 2023-06-18
3.- Horas de trabajo por día por persona
1.- Tecnologías y recursos |  |  | Días de desarrollo | Horas de trabajo por día | Total de horas por persona
Nombre | Costo | Comentarios | 55 | 7 | 385 | < -- 55 * 7
ProjectLibre | Gratuito | Software libre
Visual Studio | Gratuito | Software libre | 4.- Gastos directos
Visual Studio Code | Gratuito | Software libre | Puestos | Precio por hora | Total de horas por persona | Total de Gastos directos
SQL Server | Gratuito | Software libre | Analísta/Desarrollador | 180 | 385 | 69300 | < --- 180 * 385
Microsoft 365 | Gratuito | Proporcionado por la Universidad | Diseñador/Desarrollador | 180 | 385 | 69300 | < --- 180 * 385
|  |  | Líder/Desarrollador | 200 | 385 | 77000 | < --- 200 * 385
|  |  | Tester /Desarrollador | 180 | 385 | 69300 | < --- 180 * 385
2.- Gastos indirectos |  |  |  |  | Suma: | 284900
Nombre | Tiempo | Costo
Internet | 11 semanas | 1350 |  | 5.- | Gastos directos | 284900
Luz | 11 semanas | 2000 |  |  | Gastos indirectos | 4550
Agua | 11 semanas | 1200 |  |  | Gastos imprevistos | 15%
| Total | 4550 |  |  | Total de Presupuesto | 289450.15