## Hoja1
MINUTA DE REUNIÓN
Lugar y fecha: |  | 2023-06-24 |  | Hora de Inicio: | 17:00
Objetivo de la reunión: |  |  | Presentar el informe semanal de las activades realizadas
y avances del proyecto. (Semana 8)
Asuntos a tratar:
Orden del día
1 | Alcance y objetivos del proyecto
2 | Identificacion de funcionalidades
3 | Matriz de interesados
4 | CHARTER
5
6
7
Participantes |  |  | Cargo | Firma
Herrera Martinez Alan |  |  | Desarrollador y Líder | Herrera Martinez Alan
Irene Nicasio Paulina |  |  | Analista | Irene Nicasio Paulina
Ledezma Puga Carlos Fernando |  |  | Diseñador | Ledezma Puga Carlos Fernando
Rangel Lopez Arturo Aáron |  |  | Tester | Rangel Lopez Arturo Aáron
ACUERDOS
Responsable |  |  | Actividad | Fecha compromiso
Herrera Martinez Alan |  |  | Alcance y objetivos del proyecto | 2023-06-23
Ledezma Puga Carlos Fernando |  |  | Identificacion de funcionalidades | 2023-06-23
Rangel Lopez Arturo Aáron |  |  | Matriz de interesados | 2023-06-23
Irene Nicasio Paulina |  |  | CHARTER | 2023-06-23
Otros asuntos: |  | Ninguno
Fecha de la próxima reunión: |  |  | 2023-07-01